План деятельности Модельных площадок

(«дорожная карта») в субъекте Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок исполнения | Итоговый документ (результат) |
|  | Определение контактного лица в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта курирующего деятельность Модельной площадки | до 01 марта | Письмо в Минспорт России |
|  | Определение организации, на базе которой будет описан опыт работы «Модельной площадки»  | до 15.03.2023 | Письмо в Минспорт России |
|  | Создание межведомственной рабочей группы | 01.04.2023 | Приказ о создании  |
|  | Разработка и утверждение годового плана Деятельности «Модельной площадки» | 15.04.2023 |  |
|  | Разработка финансово-экономического обоснования средств необходимых для вовлечения соответствующих категорий граждан в занятия физической культурой и спортом в рюмках деятельности «Модельных площадок» |  |  |
|  | Разработка нормативно-правовых актов необходимых для вовлечения соответствующих категорий граждан в занятия физической культурой и спортом |  |  |
|  | Проведение семинар-совещаний для организаторов физкультурно-спортивной деятельности (инструкторов по спорту) по обобщению и распространению опыта деятельности Модельной площадки | до 01.11.2023 | Информационная справка в Минспорт России |
|  | Подготовка предложений в Минспорт России о разработке, актуализации законодательства и нормативно-правовых актов в области физической культуры и спорта по направлению деятельности |  |  |
|  | Участие физкультурно-спортивной организации в мероприятиях Международного форума «Россия - спортивная держава» (г. Пермь) с презентацией опыта деятельности Модельной площадки  | сентябрь-октябрь 2023  | Презентация, выступление |
|  | Подготовка финального отчета и итоговой презентации о вовлечении соответствующих категорий населения, в рамках деятельности «Модельной площадки» | До 20.12.2023 | Отчет и презентация в Минспорт России  |
|  | Финальное мероприятие (презентация опыта по вовлечению соответствующих категорий населения, в рамках деятельности «Модельной площадки») | По назначению |  |